监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0350

| 日 期 | 2023年05月11日 星期四 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 15℃-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间刮腻子，设备间电装，围墙抹灰，外墙做保温。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#，组塔：1N20。 3、风机：W8#风机叶片吊装，X1电装，W6、X8基础开挖；W19#基础养护，X9修路，W25#调试。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W8#机位风机叶片吊装旁站。 - W25#风机箱变接地电阻测量。 - W19B风机基础温度检测。 - W13B风机现场巡视检查。 - 储能站施工巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0351

| 日 期 | 2023年05月12日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 14℃-30℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间刮腻子，设备间电装，围墙抹灰，外墙做保温。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#，组塔：1N20，放线：1N21-1N25。 3、风机：主吊转场，X1电装，W6、X8基础开挖；W19B#基础养护，X9修路。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 巡检集电线路XX1N27#铁塔基础。 - 集电线路1N21-1N25#塔基导线展放巡查。 - X8#风机基础进场道路修筑巡查。 - W19B风机基础模板拆除检查。 - W19B风机基础接地电阻测量检查。 - 储能站消防泵房施工、围墙抹灰检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0352

| 日 期 | 2023年05月13日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 16℃-27℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间负一层刮腻子，围墙抹灰，水池蓄水试验。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#，放线：1N11-1N13#。 3、风机：W9#风机吊装，W6、X8基础开挖；W19B#基础养护，X9修路。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站消防水池蓄水检查。 - W9#机位风机塔筒吊装旁站。 - W9#机位风机塔筒打拉伸检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0353

| 日 期 | 2023年05月14日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 17℃-31℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间负一层刮腻子，围墙抹灰。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#，放线：1N11-1N13#。 3、风机：W9#风机吊装，W6、X8基础开挖；W19B#基础养护，X9修路。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W9机位风机塔筒、机舱、轮毂吊装旁站。 - W8风机箱变基础垫层、风机基础开挖检查。 - X1风机基础检测点检查。 - 储能消防泵房真石漆进场、施工检查。 - 签发《监理工作联系单》一份，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-LXD-009。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0354

| 日 期 | 2023年05月15日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 20℃-34℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - W19B#风机基础回填土环刀取样见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间负一层刮腻子，围墙抹灰。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#，组塔：1N18、1N19#。 3、风机：W9#风机吊装现场阻工，W6础开挖；W19B#基础养护，X9修路，X8埋管，W8、X1箱变预制基础吊装。 4、道路：W19B机位大件运输道路修整。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站施工巡视检查。 - 集电线路XX1N17、XX1N17+1#铁塔基础掏挖巡检。 - 集电线路1N1-1N2+1#铁塔架线巡检。 - W19B机位大件运输道路修整巡视检查。 - W19B风机基础巡检。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0355

| 日 期 | 2023年05月16日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 20℃-34℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间负一层刮腻子，围墙抹灰。 2、集电线路：掏挖：XX1N17+1#，浇筑：XX1N17#，组塔：1N18、1N19#。 3、风机：W9#风机风大停止吊装，W6础开挖；X9修路，W19B二次灌浆，X8埋管，W8、X1箱变预制基础吊装。 4、道路：X9、W19B修路。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路XX1N17#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路XX1N17#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 集电线路XX1N17+1#铁塔基础掏挖检查。 - W19B 风机基础凿毛、锚盘、二次灌浆浆料检查。 - W19B 风机基础二次灌浆旁站。 - W19B风机基础回填土压实检查。 - X1、W8#风机基础锚栓拉伸验收。 - 储能站内施工巡视检查。 - 召开第41期《工地例会》和《工地安全例会》。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0356

| 日 期 | 2023年05月17日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 16℃-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 集电线路一回路混凝土试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：85人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间负一层刮腻子，屋顶蓄水，围墙抹灰。 2、集电线路：组塔：1N19#，放线：1N18-1N21。 3、风机：涉矿阻工停止施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站消防泵房屋顶蓄水、围墙抹灰检查。 - 集电线路一回路1N18-1N21铁塔导线展放巡查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0357

| 日 期 | 2023年05月18日 星期四 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 17℃-25℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：85人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间负一层刮腻子，围墙抹灰。 2、集电线路：浇筑：XX1N17+1放线：1N18-1N21。 3、风机：涉矿阻工停止施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路XX1N17+1#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路XX1N17+1#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 集电线路1N18-1N21铁塔导线展放检查。 - 储能站消防泵房屋顶蓄水、围墙抹灰检查。 - 储能站内墙乳胶漆进场检查。 - 对施工单位资料进行审查签字. - 整理完善监理资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0358

| 日 期 | 2023年05月19日 星期五 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 19℃-30℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：85人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：围墙刮腻子，消防设备电装，设备间内墙喷乳胶漆。 2、集电线路：放线：1N13-1N15。 3、风机：X1、W8#风机电缆敷设。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站围墙漆、灯具进场检查。 - X1风机至箱变电缆敷设检查。 - W8#风机至箱变电缆敷设检查。 - 集电线路一回路电缆进场检查。 - 整理完善监理资料。 - 对施工单位进行审查签字。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0359

| 日 期 | 2023年05月20日 星期六 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 15℃-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：85人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：围墙刮腻子，消防设备电装，设备间内墙喷乳胶漆。 2、集电线路：放线：1N13-1N15。 3、风机：W8#风机低压电缆敷设。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站围墙、场地道路施工巡检。 - 集电线路一回路X1N13-15#铁塔导线展放巡查。 - 完善监理资料。 - 审查施工单位资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |