监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0360

| 日 期 | 2023年05月21日 星期日 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 14℃-22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：85人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：场地平整，围墙抹灰。 - 2、集电线路：征地协调停止施工。 - 3、风机：W8#风机电装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W8#风机电装巡检。 - X1#风机箱变接地焊接检查。 - 储能站围墙抹灰、消防控制箱线路安装检查。 - 对施工单位资料审查签字。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0361

| 日 期 | 2023年05月22日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 14℃-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：85人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：场地平整，围墙抹灰。 - 2、集电线路：征地协调停止施工。 - 3、风机：W8#风机至箱变电缆敷设。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W8风机箱变电缆敷设检查。 - 对施工单位资料进行审查签字。 - 储能站施工现场巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0362

| 日 期 | 2023年05月23日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 16℃-30℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：85人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：储能站设备间散水施工，设备间电装，站区场平。 - 2、集电线路：XX1N17+1组塔。 - 3、风机：W9风机电装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 组织高空防坠落应急演练活动。 - 监理、总包对储能和集电线路一回路施工现场进行安全检查。 - W9#风机电装巡检 - W8#风机现场巡检。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0363

| 日 期 | 2023年05月24日 星期三 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 18℃-27℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 集电线路X1F3N5、XX1N26、XX1N23#塔基混凝土试块送检见证。 - W8、W14、X1、W26、W24、W27、W28、W29、W30#风机沧州天祥防雷检测见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：78人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：设备间喷涂料、散水基础夯实，水井深水泵安装。 - 2、集电线路：征地协调无人施工。 - 3、风机：W9风机电装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 对施工单位资料进行审查签字。 - 储能站水泵进场检查。 - 储能站消防泵房室内刷涂料检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0364

| 日 期 | 2023年05月25日 星期四 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 17℃-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：20人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：站内围墙喷涂料、水井深水泵安装。 - 2、集电线路：征地协调无人施工。 - 3、风机：W9风机电装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能消防供水井砌筑、站内围墙喷漆巡查。 - 对施工单位资料进行审阅签字。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0365

| 日 期 | 2023年05月26日 星期五 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 19℃-25℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：20人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：围墙压顶刮腻子，散水支模，设备间打扫卫生。 - 2、集电线路：XX1N17+1架线。 - 3、风机：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 对施工单位资料进行审阅签字。 - W9#风机塔筒内电装巡检。 - 集电线路XX1N17+1#铁塔导线架设巡检。 - 储能站施工巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 储能站巡视检查中发现消防泵房房顶有渗水现象，桥架安装不水平，盖板未安装。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场已通知施工单位尽快进行整改。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0366

| 日 期 | 2023年05月27日 星期六 | 天 气 | 雨 | 气 温 | 16℃-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：20人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 下雨无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 对施工单位资料进行审阅、签字、盖章。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0367

| 日 期 | 2023年05月28日 星期日 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 17℃-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：20人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 征地协调无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 对施工单位资料进行审阅、签字、盖章。 - 准备商业运行前质检资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0368

| 日 期 | 2023年05月29日 星期一 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 19℃-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 征地协调无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 对施工单位资料进行审查、签字、盖章。 - 准备商业运行前质检资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0369

| 日 期 | 2023年05月30日 星期二 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 16℃-23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 今日无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 对施工单位资料进行审查、签字、盖章。 - 参加商运前质检会议。 - 配合质检专家检查现场和资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0370

| 日 期 | 2023年05月31日 星期三 | 天 气 | 雷阵雨 | 气 温 | 16℃-23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 今日无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站施工现场巡视（现场无人施工）。 - 整理监理资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |