监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0391

| 日 期 | 2023年06月21日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 22℃-37℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包14人 施工人员：2人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路养护。 - 集电线：无人施工。 - 风电场：X8#机位协调进场道路。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 审查施工单位资料。 - 储能站巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0392

| 日 期 | 2023年06月22日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 22℃-39℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包14人 施工人员：2人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路养护。 - 集电线路、风电场：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站道路养护情况巡视检查。 - 学习建设施工监理规范。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0393

| 日 期 | 2023年06月23日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-40℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包14人 施工人员：2人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路养护。 - 集电线路、风电场：无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 料场堆放现场巡视检查。 - 召开安全技术交底会议，对吊装新进人员进行安全教育和技术交底培训。 - W9#风机吊装前安全检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0394

| 日 期 | 2023年06月24日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-40℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包14人 施工人员：13人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：1600T主吊一台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路养护。 - 集电线路：无人施工。 - 风电场：W9#风机叶片吊装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W9#机位风机吊装旁站。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0395

| 日 期 | 2023年06月25日 星期日 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 25℃-37℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包14人 施工人员：25人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：1600T主吊一台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路清扫。 - 集电线路：无人施工。 - 风电场：W9#风机叶片吊装完成。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W9#机位风机吊装叶片旁站。 - 储能站内施工情况巡检。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0396

| 日 期 | 2023年06月26日 星期一 | 天 气 | 雷阵雨 | 气 温 | 24℃-35℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：25人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：道路养护。 - 集电线路：无人施工。 - 风电场：主吊转场到W19B机位。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站道路养护、推拉门安装检查。 - W19B机位及进场道路巡视检查。 - 组织召开应急演练启动会。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0397

| 日 期 | 2023年06月27日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-38℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能、集电线路：无人施工。 - 风电场：主吊转场到W19B机位。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 13#风机机位水保、植被恢复情况巡视检查。 - 19#风机机位及进场道路巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0398

| 日 期 | 2023年06月28日 星期三 | 天 气 | 雷阵雨转阴 | 气 温 | 23℃-31℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能、集电线路：无人施工。 - 风电场：进场道路协调。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 召开第43期《工地例会》和《安全工地例会》。 - 整理监理资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0399

| 日 期 | 2023年06月29日 星期四 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 23℃-37℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：3人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能、集电线路：无人施工。 - 风电场：W9#风机锚栓拉伸。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 巡视检查储能大门防腐施工情况。 - W9#机位风机锚栓拉伸检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0400

| 日 期 | 2023年06月30日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 23℃-39℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：3人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台、推土机1台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能、集电线路：现场无人施工。 - 2、风电场：X8#修路。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 整理监理资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |