监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0401

| 日 期 | 2023年07月01日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 23℃-39℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、朱友军、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：3人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台、推土机1台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能、集电线路：现场无人施工。 - 2、风电场：X8#修路。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X8#风机机位进场道路修筑巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0402

| 日 期 | 2023年07月02日 星期日 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 26℃-37℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：5人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台、推土机1台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能、集电线路：现场无人施工。 - 2、风电场：X8#风机基础基槽支模、清理，进场道路修整。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X8#风机基础垫层浇筑前基槽复验。 - W19B#机位进场道路封堵情况巡查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0403

| 日 期 | 2023年07月03日 星期一 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 23℃-34℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：5人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台、推土机1台 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能、集电线路：现场无人施工。 - 2、风电场：X8#进场道路修整。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 整理监理资料。 - 和总包沟通征地协调事宜。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0404

| 日 期 | 2023年07月04日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 21℃-35℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：0人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 现场无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 整理监理资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0405

| 日 期 | 2023年07月05日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-40℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：0人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 现场无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、同施工单位沟通协调征地问题。 - 2、整理监理资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0406

| 日 期 | 2023年07月06日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 26℃-42℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：3人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#机位进场道路修整。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 整理监理资料。 - 与总包沟通协调征地事宜。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0407

| 日 期 | 2023年07月07日 星期五 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 26℃-41℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：10人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础垫层浇筑。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X8#风机基础垫层浇筑检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0408

| 日 期 | 2023年07月08日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-40℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：8人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础运输材料。 - 2、W19B#机位主吊组装完成。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、整理监理资料。 - 2、同总包沟通工程进度事宜。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0409

| 日 期 | 2023年07月09日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 26℃-39℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础锚笼组装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、整理监理资料。 - 2、同总包沟通工程进度事宜。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0410

| 日 期 | 2023年07月10日 星期一 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 25℃-40℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础锚笼组装完成。 2、W19B机位转运塔筒。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、X8#风机基础锚笼检查验收。 - 2、W19B#机位吊装前基础交接验收。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |