监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0411

| 日 期 | 2023年07月11日 星期二 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 27℃-35℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：20人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础钢筋绑扎。 2、W19B机位转运塔筒。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 整理监理资料。 - 同总包单位沟通机位协调进度。 - 同业主单位商量延期事宜，签写《监理延期确认联系单》一份，内容详见编号：ZHJL-ZHFD-YQ-002。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0412

| 日 期 | 2023年07月12日 星期三 | 天 气 | 阴转雨 | 气 温 | 26℃-33℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：运输车2辆 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础钢筋绑扎。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 整理监理资料。 - 帮助业主单位整理安全资料。 - 向业主单位提交工程付款申请表。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0413

| 日 期 | 2023年07月13日 星期四 | 天 气 | 阵雨 | 气 温 | 25℃-31℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：运输车1辆，吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础钢筋绑扎。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 帮助业主单位整理安全资料。 - 2、同总包沟通机位协调进展情况。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0414

| 日 期 | 2023年07月14日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 27℃-39℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：运输车1辆，吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础钢筋绑扎。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X8#风机基础钢筋绑扎巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0415

| 日 期 | 2023年07月15日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 27℃-39℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：运输车1辆，吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础钢筋绑扎、支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X8#风机基础钢筋绑扎、支模巡视检查。 - 同总包沟通协调进度事宜。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0416

| 日 期 | 2023年07月16日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 23℃-37℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：运输车1辆，吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础钢筋绑扎、支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X8#风机基础钢筋绑扎、支模检查验收。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 检查X8#风机基础钢筋支撑马櫈绑扎不到位。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - X8#风机基础钢筋绑扎马櫈已整改到位，验收合格。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0417

| 日 期 | 2023年07月17日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 24℃-37℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：运输车4辆，泵车2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、X8#机位进场道路修整，基础浇筑。 - 2、W9箱变基础沉降观测，垫层支模、浇筑。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、W9#风机箱变基础验槽检查。 - 2、X8#风机基础混凝土浇筑旁站。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0418

| 日 期 | 2023年07月18日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 24℃-36℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：15人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：运输车5辆，泵车2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础浇筑养护。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X8#风机基础混凝土浇筑旁站（时间：07月17日17时30分至07月18日03时）。 - 同总包沟通工程协调进度事宜。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0419

| 日 期 | 2023年07月19日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-37℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：10人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础浇筑养护。 - 2、集电线路掏挖1N32#塔基。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 同总包沟通工程协调进度事宜。 - X8#风机基础养护检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0420

| 日 期 | 2023年07月20日 星期四 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 25℃-36℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：10人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础浇筑养护、接地焊接。 - 2、集电线路掏挖1N32#塔基。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X8#风机基础养护巡检。 - X8#风机基础接地隐蔽检查验收。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |