监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0421

| 日 期 | 2023年07月21日 星期五 | 天 气 | 阴转雷阵雨 | 气 温 | 26℃-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：8人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础拆模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 同上海电力领导洽谈工程进度和施工情况。 - 同上海电力领导一起到升压站和13#风机现场进行安全检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0422

| 日 期 | 2023年07月22日 星期六 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 23℃-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包7人、分包15人 施工人员：0人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 因项目协调问题今日无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 因项目协调问题现场无人施工。 - 审查施工单位资料，签字、盖章。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0423

| 日 期 | 2023年07月23日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 24℃-35℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包7人、分包15人 施工人员：5人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、铲车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础回填土。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X8#风机基础回填土检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0424

| 日 期 | 2023年07月24日 星期一 | 天 气 | 晴转多云 | 气 温 | 26℃-36℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - X8#风机基础回填土压实环刀取样见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包7人、分包15人 施工人员：5人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机1台、压路机1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础回填土压实、环刀取样送检。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X8#风机基础回填土压实检查。 - 询问总包工程协调事宜。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0425

| 日 期 | 2023年07月25日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-35℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包7人、分包15人 施工人员：10人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 集电线路1N32#塔基掏挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 审查施工单位资料、签字、盖章。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0426

| 日 期 | 2023年07月26日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 25℃-36℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：8人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - X8#风机基础二次灌浆。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 审查施工单位资料、签字、盖章。 - X8#风机基础二次灌浆前检查验收及旁站。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0427

| 日 期 | 2023年07月27日 星期四 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 25℃-36℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：0人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 集电线路、风机基础征地协调。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 因征地协调问题现场无人施工。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0428

| 日 期 | 2023年07月28日 星期五 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 25℃-33℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：0人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 集电线路、风机基础征地协调。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 因征地协调问题现场无人施工。 - 审查施工单位资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0429

| 日 期 | 2023年07月29日 星期六 | 天 气 | 大雨 | 气 温 | 24℃-27℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：0人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 集电线路、风机基础征地协调，无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 整理监理资料。 - 审查施工单位资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0430

| 日 期 | 2023年07月30日 星期日 | 天 气 | 大暴雨 | 气 温 | 22℃-25℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：0人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 集电线路、风机基础征地协调，无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 组织学习《汛期建筑施工事故典型案例警示单》等内容。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0431

| 日 期 | 2023年07月31日 星期一 | 天 气 | 多云转小雨 | 气 温 | 24℃-29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包8人、分包15人 施工人员：0人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 集电线路、风机基础征地协调，无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 整理监理资料。 - 审查施工单位资料，签字、盖章。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 赵慧娇 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |