青岛易触光伏项目监理日志

| 日期 | 2022年05月07日 |  | 监理人 | 宋龙 |  | 地点 |  | 青岛市黄岛区 | 天气 |  | 晴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工人数 |  | 7人 |
| - 施工内容： 上午：直流电缆MC4电缆接头接线2人、配电房电缆桥架制作加工4人、其他1人 下午：交流电缆放线6人、其他1人 督促施工单位通讯电缆放线不得与动力电缆走同一桥架，需走独立桥架或穿热镀锌或铝合金管 接地环网焊接需对焊接部位的焊渣进行清理，并做好防腐措施。 电缆桥架爬墙部位不得采用90°转弯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、施工进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成进度 |  |  |  |  |  | 是否与计划进度一致； |  |  |  |  |  |
| 光伏支架安装完成99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组件安装完成99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆桥架安装完成90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直流电缆敷设完成95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流电缆敷设完成70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯电缆敷设完成0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地环网焊接完成90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 逆变器安装调试70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 并网柜安装65% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工质量问题 要求施工单位加强对施工人员安全交底。施工人员不得踩踏采光带。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 监理工作情况： 1.整理监理资料 2.对施工报审资料进行审查。 3.督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底。 4.督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 明日工作计划： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、监理文件资料及整改情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编号 |  | 文件标题 |  |  | 接收单位 |  | 是否回复 |  |  | 是否整改 |  |
| CZZH-QDYC-LXD-001 |  | 设备、材料进场事宜 |  |  | 四川巨典 |  | / |  |  |  |  |
| CZZH-QDYC-LXD-002 |  | 组件倒运安装事宜 |  |  | 四川巨典 |  | / |  |  |  |  |
| CZZH-QDYC-LXD-003 |  | 电缆桥架事宜 |  |  | 四川巨典 |  | / |  |  |  |  |

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）