**江苏众达光伏项目监理日志**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2022年06月18日 | | 监理人 | 宋龙 | | 地点 | | 镇江市丹阳市 | 天气 | | 晴 |
| 施工人数 | | 6人 |
| 1. **施工内容：**   上午：光伏支架导轨安装4人、夹具组装2人  下午：光伏支架导轨安装4人、夹具组装2人  现场施工人员安全帽配备不齐全，要求施工人员作业过程中必须佩戴安全帽  现场彩钢瓦瓦楞锈迹较为严重，需施工单位与设计及建设单位确定是否进行防腐措施  施工屋面新增排气装置，与图纸不符，需施工单位与设计单位沟通，对现场组件安装排布进行更改图纸  支架、电缆（直流、交流）到场 | | | | | | | | | | | |
| **二、施工进度** | | | | | | | | | | | |
| 完成进度 | | | | | | 是否与计划进度一致； | | | | | |
| 光伏支架安装完成40% | | | | | |  | | | | | |
| 组件安装完成% | | | | | |  | | | | | |
| 电缆桥架安装完成% | | | | | |  | | | | | |
| 直流电缆敷设完成% | | | | | |  | | | | | |
| 交流电缆敷设完成% | | | | | |  | | | | | |
| 通讯电缆敷设完成0% | | | | | |  | | | | | |
| 接地环网焊接完成% | | | | | |  | | | | | |
| 逆变器安装调试0% | | | | | |  | | | | | |
| 并网柜安装0% | | | | | |  | | | | | |
| 1. **施工质量问题** | | | | | | | | | | | |
| 1. **监理工作情况：**   1.整理监理资料  2.对施工报审资料进行审查。  3.督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底。  4.督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作。 | | | | | | | | | | | |
| 1. **明日工作计划：** | | | | | | | | | | | |
| **六、监理文件资料及整改情况：** | | | | | | | | | | | |
| 文件编号 | | 文件标题 | | | 接收单位 | | 是否回复 | | | 是否整改 | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）