**江苏众达光伏项目监理日志**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2022年06月06日 | | 监理人 | 宋龙 | | 地点 | | 镇江市丹阳市 | 天气 | | 晴 |
| 施工人数 | | 2人 |
| 1. **施工内容：**   上午：直流电缆配管穿线2人  下午：直流电缆配管穿线2人  现场缺少辅材（夹具、桥架）需施工单位尽快与厂家沟通，加快到场进度。  督促施工单位合理组织施工人员，对施工进度进行加快施工。  现场施工人员安全帽配备不齐全，要求施工人员作业过程中必须佩戴安全帽  支架、电缆（直流、交流）、桥架到场，组件逆变器到场 | | | | | | | | | | | |
| **二、施工进度** | | | | | | | | | | | |
| 完成进度 | | | | | | 是否与计划进度一致； | | | | | |
| 光伏支架安装完成95% | | | | | |  | | | | | |
| 组件安装完成90% | | | | | |  | | | | | |
| 电缆桥架安装完成40% | | | | | |  | | | | | |
| 直流电缆敷设完成80% | | | | | |  | | | | | |
| 交流电缆敷设完成% | | | | | |  | | | | | |
| 通讯电缆敷设完成0% | | | | | |  | | | | | |
| 接地环网焊接完成% | | | | | |  | | | | | |
| 逆变器安装调试50% | | | | | |  | | | | | |
| 并网柜安装0% | | | | | |  | | | | | |
| 1. **施工质量问题** | | | | | | | | | | | |
| 1. **监理工作情况：**   1.整理监理资料  2.对施工报审资料进行审查。  3.督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底。  4.督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作。 | | | | | | | | | | | |
| 1. **明日工作计划：** | | | | | | | | | | | |
| **六、监理文件资料及整改情况：** | | | | | | | | | | | |
| 文件编号 | | 文件标题 | | | 接收单位 | | 是否回复 | | | 是否整改 | |
| CZZH-JLX-001 | | 进场设备材料报审 | | | 四川垚州 | |  | | |  | |
| CZZH-JLX-002 | | 现场巡视事宜 | | | 四川垚州 | |  | | |  | |
| CZZH-JLX-003 | | 施工人员不足事宜 | | | 四川垚州 | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）