**江苏众达光伏项目监理日志**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2022年06月07日 | 监理人 | 宋龙 | 地点 | 镇江市丹阳市 | 天气 | 晴 |
| 施工人数 | 7人 |
| 1. **施工内容：**

上午：屋面至配电房段破路4人、垂直电缆桥架安装3人下午：破路埋管及电缆沟砌筑4人、交流电缆及通讯电缆敷设3人督促施工单位对垂直电缆桥架内电缆进行牢靠绑扎。督促施工单位合理组织施工人员，对施工进度进行加快施工。现场施工人员安全帽配备不齐全，要求施工人员作业过程中必须佩戴安全帽支架、电缆（直流、交流）、桥架到场，组件逆变器到场 |
| **二、施工进度** |
| 完成进度 | 是否与计划进度一致； |
| 光伏支架安装完成95% |  |
| 组件安装完成90% |  |
| 电缆桥架安装完成40% |  |
| 直流电缆敷设完成80% |  |
| 交流电缆敷设完成50% |  |
| 通讯电缆敷设完成80% |  |
| 接地环网焊接完成% |  |
| 逆变器安装调试50% |  |
| 并网柜安装0% |  |
| 1. **施工质量问题**
 |
| 1. **监理工作情况：**

1.整理监理资料2.对施工报审资料进行审查。3.督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底。4.督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作。 |
| 1. **明日工作计划：**
 |
| **六、监理文件资料及整改情况：** |
| 文件编号 | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 | 是否整改 |
| CZZH-JLX-001 | 进场设备材料报审 | 四川垚州 |  |  |
| CZZH-JLX-002 | 现场巡视事宜 | 四川垚州 |  |  |
| CZZH-JLX-003 | 施工人员不足事宜 | 四川垚州 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 项目监理机构（章）

 专业监理人（签字）