监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 4 月 13 日 星期 四  | 天气 |  多云 | 气温 | 11~24℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：无 |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员3人，送出线路施工人员14人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机2台，引孔机1台。 |
| 施工情况 | 1. 徐家庄光伏区场地平整清理。
2. 送出线路N1、N2、N5塔基基坑验收，基坑垫层浇筑
 |
| 的问题检查发现 | N1基坑模具高度不够。 |
| 意见、结果处理措施、 | 现场要求重新测量后继续施工 |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |