监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 4 月 18 日 星期 二 | | | 天气 | 晴 | 气温 | 9~25℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  无 | | |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员2人，升压站施工人员5人。 | | | | |
| 施工机械动态**：**挖掘机1台，铲车1台，引孔机1台。 | | | | |
| 施工情况 | | 1. 邹格庄光伏区场地平整清理。 2. 迟家沟光伏区场地整理。 3. 升压站围墙砌筑。 | | | | | |
| 的问题  检查发现 | |  | | | | | |
| 意见、结果  处理措施、 | |  | | | | | |
| 或其他  协调内容 | |  | | | | | |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | | | 总监**：王立杰** | | | | |