监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 4 月 19 日 星期 三  | 天气 |  晴 | 气温 | 6~27℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：无 |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员5人，升压站施工人员5人，送出线路施工人员3人。 |
| 施工机械动态**：**挖机3台，铲车1台，引孔机1台。 |
| 施工情况 | 1. 邹格庄光伏区场地平整清理。
2. 迟家沟光伏区引孔施工。
3. 升压站围墙基础清理、找平。
4. 送出线路N6塔基开挖。
 |
| 的问题检查发现 |  |
| 意见、结果处理措施、 |  |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |