监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 4 月 21 日 星期 五  | 天气 |  多云 | 气温 | 8~17℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：  无 |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员5人，升压站施工人员12人，送出线路施工人员3人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机3台，铲车1台，引孔机1台。 |
| 施工情况 | 1. 邹格庄光伏区场地平整清理。
2. 迟家沟光伏区引孔施工。
3. 升压站围墙基础圈梁模板、钢筋安装。
4. 送出线路N7塔基开挖。
 |
| 的问题检查发现 | 1. 圈梁下钢筋保护层垫块不符合要求。
2. 进场部分钢筋无合格证，有生锈情况。
 |
| 意见、结果处理措施、 | 1. 更换垫块。
2. 问题钢筋做退场处理
 |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |