监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

| 日期 | 2023 年 4 月 22 日 星期 六 |  |  | 天气 | 多云 | 气温 | 8~15℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： |  |  |
| 施工方人员动态：光伏区施工人员2人，升压站施工人员10人，送出线路施工人员3人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖掘机3台，铲车1台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工情况 |  | - 邹格庄光伏区场地平整清理。 - 升压站围墙基础浇筑，围墙基础清理找平。 - 送出线路N7塔基开挖。 |  |  |  |  |  |
| 的问题 检查发现 |  | - 进场钢筋有部分属于是非短名单品牌。 |  |  |  |  |  |
| 意见、结果 处理措施、 |  | 不符合要求钢筋进行退场处理。 |  |  |  |  |  |
| 或其他 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  | 总监：王立杰 |  |  |  |  |