监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 4 月 27 日 星期 四 | | | 天气 | 晴 | 气温 | 8~24℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：    预制管桩直径300mm，桩长6米，到场150根。合格证齐全。 | | |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员13人，升压站施工人员13人。 | | | | |
| 施工机械动态**：**挖掘机1台，铲车2台，引孔机1台，打桩机1台。 | | | | |
| 施工情况 | | 1. 汪家院、东沟子、许家院光伏区场地平整清理。 2. 升压站围墙东面砌砖，建筑垃圾清理，围墙构造柱和上部圈梁支模。 3. 迟家沟引孔，打桩施工。 | | | | | |
| 的问题  检查发现 | | 围墙构造柱没有留沉降缝。 | | | | | |
| 意见、结果  处理措施、 | | 已要求现场整改完成。 | | | | | |
| 或其他  协调内容 | |  | | | | | |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | | | 总监**：王立杰** | | | | |