监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

| 日期 | 2023 年 4 月 28 日 星期 五 |  |  | 天气 | 多云 | 气温 | 10~23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： C25商砼8m³ |  |  |
| 施工方人员动态：光伏区施工人员13人，升压站施工人员13人，送出线路施工人员2人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖掘机1台，铲车2台，引孔机1台，打桩机1台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工情况 |  | - 汪家院、东沟子、许家院光伏区场地平整清理。 - 升压站围墙南面砌砖，东面围墙构造柱和上部圈梁混凝土浇筑。 - 迟家沟引孔，打桩施工。 - 送出线路塔基N18-N22放线。 |  |  |  |  |  |
| 的问题 检查发现 |  |  |  |  |  |  |  |
| 意见、结果 处理措施、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 或其他 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  | 总监：王立杰 |  |  |  |  |