监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 5 月 10 日 星期 三  | 天气 |  晴 | 气温 | 12~28℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩直径300mm，桩长6米，到场150根。合格证齐全。升压站，商砼C25，12方。已见证取样。 |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员11人，升压站施工人员13人，送出线路施工人员14人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机1台，铲车2台，吊车2台，引孔机1台，打桩机1台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站北面围墙砌砖，西面围墙上圈梁和构造柱浇筑。
2. 光伏区迟家沟引孔96个。
3. 送出线路N4、N6基坑绑钢筋，N3基础拆模。
 |
| 的问题检查发现 |  |
| 意见、结果处理措施、 |  |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |