监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

| 日期 | 2023 年 5 月 22 日 星期 一 |  |  | 天气 | 晴 | 气温 | 12~25℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩直径300mm，桩长6米，到场112根。合格证齐全。 |  |  |
| 施工方人员动态：光伏区施工人员11人，升压站施工人员6人，送出线路施工人员10人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖掘机2台，铲车0台，吊车0台，引孔机1台，打桩机1台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工情况 |  | - 升压站消防水池基础开挖，仓库、配电房基础支模、绑钢筋。 - 送出线路N10基础绑钢筋完成100%，N6、N9基础支模板完成100%，N20基础开挖完成100%，N19基础开挖。 - 光伏区今日沉桩112根，引孔163个。 |  |  |  |  |  |
| 的问题 检查发现 |  |  |  |  |  |  |  |
| 意见、结果 处理措施、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 或其他 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  | 总监：王立杰 |  |  |  |  |