监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 5 月 24 日 星期 三 | | | 天气 | 多云 | 气温 | 14~28℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  预制管桩直径300mm，桩长6米，到场170根。合格证齐全。  送出线路，商砼C25,21.5方。已见证取样。 | | |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员11人，升压站施工人员6人，送出线路施工人员10人。 | | | | |
| 施工机械动态**：**挖掘机2台，铲车0台，吊车1台，引孔机1台，打桩机1台。 | | | | |
| 施工情况 | | 1. 升压站消防水池基础开挖，仓库、配电房基础支模、绑钢筋。 2. 送出线路N6、N7基础浇筑完成100%，N5基础接地回填完成100%，N4基础接地回填未完成。 3. 光伏区今日沉桩161根，引孔133个。 | | | | | |
| 的问题  检查发现 | |  | | | | | |
| 意见、结果  处理措施、 | |  | | | | | |
| 或其他  协调内容 | |  | | | | | |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | | | 总监**：王立杰** | | | | |