监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 5 月 25 日 星期 四  | 天气 |  多云 | 气温 | 14~24℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：1、预制管桩进场180根。检查合格。2、升压站进场商砼C30，共70.5方。已见证取样。 |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员11人，升压站施工人员6人，送出线路施工人员10人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机2台，铲车1台，吊车0台，引孔机1台，打桩机1台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站消防水池基础开挖，仓库、配电房基础浇筑。
2. 送出线路N4基础接地回填完成100%，N8基础开挖。
3. 邹格庄光伏区今日沉桩181根，引孔190个。
 |
| 监理工作情况 | 1. 旁站升压站配电房、仓库房混凝土浇筑，已做旁站记录。
2. 检查送出线路N4接地质量；巡视N8基础土方开挖。
3. 巡视邹格庄光伏区沉桩、引孔质量安全。
 |
| 意见、结果检查问题、处理措施、 |  |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |