监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 5 月 26 日 星期 五  | 天气 |  多云 | 气温 | 16~30℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：预制管桩进场110根。检查合格。 |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员11人，升压站施工人员6人，送出线路施工人员10人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机2台，铲车1台，吊车1台，引孔机1台，打桩机1台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站消防水池基础开挖，配电房、仓库基础拆模，配电房基础柱钢筋绑扎。
2. 送出线路N6、N7基础回填，N8基础开挖。
3. 光伏区今日沉桩60根，引孔140个。
 |
| 监理工作情况 | 1. 回弹送出线路N6、N7基础混凝土强度。
2. 平行检验升压站配电房、仓库房混凝土基础质量。
3. 巡视邹格庄光伏区引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。
4. 旁站送出线路N7基础土方回填。
5. 巡视升压站消防水池、送出线路土方开挖质量安全。
 |
| 意见、结果检查问题、处理措施、 | 管桩吊装现场，有施工人员未佩戴安全帽。经批评教育后戴好安全帽。 |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |