监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 5 月 3 日 星期 三  | 天气 |  晴 | 气温 | 15~29℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况： 商砼C15,10方；C25，19方。  |
| 施工方人员动态**：**送出线路施工人员12人，升压站施工人员6人。 |
| 施工机械动态**：**铲车1台，挖掘机0台，吊车1台，引孔机0台，打桩机0台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站围墙西面砌砖。
2. 送出线路N2塔基基础钢筋、模板检查验收完成后浇筑，N4塔基基坑垫层浇筑，塌陷土块清理，N6塔基基坑垫层浇筑。
 |
| 的问题检查发现 | 1. 升压站围墙砌筑质量不合格。
2. 送出线路N5塔基钢筋绑扎未按图纸要求。
 |
| 意见、结果处理措施、 | 1. 要求不合格不部分拆除重新砌筑。
2. 按照图纸要求重新绑扎报审合格后才允许浇筑。
 |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |