监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

| 日期 | 2023 年 6 月 10 日 星期 六 |  |  | 天气 | 多云 | 气温 | 16~30℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： 送出线路，商砼C15,11.5方；C25，18.5方。已见证取样。 升压站，商砼C15，8.5方；C30，8方。已见证取样。 预制管桩直径300mm，桩长6米，到场110根。检查合格。 |  |  |
| 施工方人员动态：升压站施工人员25人，送出线路施工人员11人，光伏区施工人员13人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机2台，打桩机2台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工情况 |  | - 升压站仓库房柱、梁、屋顶板浇筑，运维楼基础垫层浇筑，消防水池止水钢板焊接。 - 送出线路N22基础浇筑，N11、N12基础垫层浇筑。 - 光伏区东沟子、汪家院今日沉桩180根，引孔153个。 |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 |  | - 旁站升压站仓库房、运维楼浇筑。 - 旁站送出线路N22基础浇筑，检查N11、N12基础垫层浇筑质量。 - 巡视光伏区东沟子、汪家院引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。 |  |  |  |  |  |
| 意见、结果 检查问题、处理措施、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 或其他 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  | 总监：王立杰 |  |  |  |  |