监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

| 日期 | 2023 年 6 月 11 日 星期 日 |  |  | 天气 | 多云 | 气温 | 17~29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： 升压站，商砼C30P8，170方。已见证取样。 预制管桩直径300mm，桩长6米，到场120根。检查合格。 |  |  |
| 施工方人员动态：升压站施工人员26人，送出线路施工人员24人，光伏区施工人员13人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机2台，打桩机2台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工情况 |  | - 升压站运维楼基础钢筋绑扎，围墙抹灰，配电房脚手架搭设。 - 送出线路N11支模板，N12钢筋绑扎，N23基础开挖，N21接地回填。 - 光伏区大泊子今日沉桩128根，引孔146个。 |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 |  | - 检查升压站消防水池外墙钢筋模板质量，筏板钢筋质量，旁站消防水池基础筏板浇筑。 - 回弹送出线路N21铁塔浇筑强度，检查N11支模质量，N23基础开挖质量，旁站N21接地回填。 - 巡视光伏区大泊子引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。 |  |  |  |  |  |
| 意见、结果 检查问题、处理措施、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 或其他 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  | 总监：王立杰 |  |  |  |  |