监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 6 月 12 日 星期 一  | 天气 |  小雨 | 气温 | 16~28℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：升压站，商砼C30，30方。已见证取样。预制管桩直径300mm，桩长6米，到场120根。检查合格。 |
| 施工方人员动态**：**升压站施工人员26人，送出线路施工人员12人，光伏区施工人员13人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机2台，打桩机2台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站运维楼基础钢筋绑扎，运维楼基础浇筑，消防水池基础筏板拆模，剪力墙钢筋绑扎，配电房屋面顶板支模，围墙抹灰。
2. 送出线路N11支模完成，N12钢筋绑扎，N21接地回填，N23基础开挖。
3. 光伏区大泊子今日沉桩69根，引孔103个。
 |
| 监理工作情况 | 1. 检查升压站运维楼基础模板，钢筋绑扎质量，旁站运维楼基础浇筑。
2. 检查旁站送出线路N11支模质量，旁站N21接地回填，检查N23土方开挖质量和安全。
3. 巡视光伏区大泊子引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。
 |
| 意见、结果检查问题、处理措施、 |  |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |