监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 6 月 13 日 星期 二  | 天气 |  多云 | 气温 | 14~26℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：送出线路，商砼C15，8方；C25，51方，已见证取样。预制管桩直径300mm，桩长6米，到场120根。检查合格。 |
| 施工方人员动态**：**升压站施工人员32人，送出线路施工人员24人，光伏区施工人员13人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机2台，打桩机2台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站运维楼基础回填，配电房屋面顶板支撑，消防水池基础外墙钢筋绑扎，脚手架搭设。
2. 送出线路N8、N11基础浇筑，N12基础支模板，N23基础开挖完成，N23基础垫层浇筑。
3. 光伏区张秀家村今日沉桩59根，引孔87个。
 |
| 监理工作情况 | 1. 检查升压站配电房一层柱筋质量，旁站升压站运维楼基础回填，钢筋绑扎质量。
2. 旁站送出线路N8、N11基础浇筑，检查N12支模板质量，检查N23土方开挖质量和安全。
3. 巡视光伏区张秀家村引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。
 |
| 意见、结果检查问题、处理措施、 |  |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |