监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 6 月 15 日 星期 四  | 天气 |  晴 | 气温 | 19~34℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：送出线路，商砼C15,8方。已见证取样。预制管桩直径300mm，桩长6米，到场60根。检查合格。 |
| 施工方人员动态**：**升压站施工人员30人，送出线路施工人员24人，光伏区施工人员13人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机0台，打桩机0台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站消防水池屋面梁、顶板支模，配电房屋面梁钢筋绑扎。
2. 送出线路N17基础开挖完成，N23钢筋绑扎完成，N17基础垫层浇筑完成。
3. 光伏区大泊子村、张秀家村今日沉桩72根，引孔75个。
 |
| 监理工作情况 | 1. 检查升压站配电房钢筋绑扎质量，消防水池支模质量。
2. 检查送出线路N17、N18基础开挖质量和安全，检查N23钢筋绑扎质量。
3. 巡视光伏区大泊子村、张秀家村引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。
 |
| 意见、结果检查问题、处理措施、 |  |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |