监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

| 日期 | 2023 年 6 月 2 日 星期 五 |  |  | 天气 | 晴 | 气温 | 12~23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： 升压站，商砼C15，35方。已见证取样。 预制管桩直径300mm，桩长6米，到场150根。检查合格。 |  |  |
| 施工方人员动态：升压站施工人员16人，送出线路施工人员10人，光伏区施工人员13人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖掘机2台，铲车0台，吊车0台，引孔机2台，打桩机1台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工情况 |  | - 升压站配电房、仓库基础砌砖，大门和进场道路修筑，消防水池基础垫层浇筑。 - 送出线路N19、N21基础钢筋绑扎，N20支模板完成。 - 光伏区今日沉桩127根，引孔132个。 |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 |  | - 检查升压站砌砖质量，消防水池基础垫层浇筑质量。 - 检查送出线路N19、N21基础钢筋绑扎质量，N20支模板质量。 - 巡视光伏区张家院引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。 |  |  |  |  |  |
| 意见、结果 检查问题、处理措施、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 或其他 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  | 总监：王立杰 |  |  |  |  |