监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 6 月 20 日 星期 二 | | | 天气 | 多云 | 气温 | 17~27℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  升压站，商砼C25,5.5方。已见证取样。 | | |
| 施工方人员动态**：**升压站施工人员22人，送出线路施工人员5人，光伏区施工人员0人。 | | | | |
| 施工机械动态**：**挖掘机1台，铲车2台，吊车0台，引孔机0台，打桩机0台。 | | | | |
| 施工情况 | | 1. 升压站运维楼基础梁、构造柱浇筑，地下设备房楼梯支模，护坡墙石块砌筑。 2. 送出线路N14、N16基础开挖。 | | | | | |
| 监理工作情况 | | 1. 旁站升压站运维楼基础梁、构造柱浇筑，检查支模和砌筑质量。 2. 检查送出线路N14、N16基础开挖质量和安全。 | | | | | |
| 意见、结果  检查问题、处理措施、 | |  | | | | | |
| 或其他  协调内容 | |  | | | | | |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | | | 总监**：王立杰** | | | | |