监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 6 月 21 日 星期 三  | 天气 |  多云 | 气温 | 17~32℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：光伏区，组件545W到货792片，组件550W到货1584片。检查合格。送出线路，商砼C15,方；C25，方。已见证取样。 |
| 施工方人员动态**：**升压站施工人员18人，送出线路施工人员20人，光伏区施工人员0人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机0台，打桩机0台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站消防水池顶板钢筋绑扎、楼梯支模，配电房女儿墙支模，护坡墙石块砌筑。
2. 送出线路N14基础开挖完成，N16基础开挖未完成，N18基础浇筑，N15垫层浇筑。
 |
| 监理工作情况 | 1. 检查升压站消防水池钢筋绑扎，支模质量。
2. 旁站检查送出线路N18基础浇筑，检查N14、N16基础开挖质量和安全。
 |
| 意见、结果检查问题、处理措施、 |  |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |