监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 6 月 22 日 星期 四  | 天气 |  晴 | 气温 | 20~35℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：光伏区，组件545W到货2376片，组件550W到货792片。检查合格。送出线路，商砼C15,方。已见证取样。 |
| 施工方人员动态**：**升压站施工人员20人，送出线路施工人员23人，光伏区施工人员0人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机0台，打桩机0台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站SVG设备基础垫层支模，SVG接地焊接，消防水池剪力墙支模、钢筋绑扎，套管焊接，运维楼基础回填。
2. 送出线路N16基础开挖完成，N13基础开挖未完成，N14、N15、N16垫层浇筑，N15钢筋绑扎。
 |
| 监理工作情况 | 1. 检查升压站SVG设备基础支模、焊接质量，消防水池支模，钢筋绑扎质量，旁站运维楼基础回填。
2. 旁站送出线路N13、N16基础开挖，检查N15钢筋绑扎质量。
 |
| 意见、结果检查问题、处理措施、 | 送出线路基坑内部分施工人员未佩戴安全帽，现场要求佩戴后继续施工。 |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |