监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 6 月 4 日 星期 日 | | | 天气 | 多云 | 气温 | 19~29℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  送出线路，商砼C25，60方。已见证取样。  升压站，商砼C25，9方。已见证取样。  预制管桩直径300mm，桩长6米，到场50根。检查合格。 | | |
| 施工方人员动态**：**升压站施工人员22人，送出线路施工人员11人，光伏区施工人员13人。 | | | | |
| 施工机械动态**：**挖掘机2台，铲车0台，吊车0台，引孔机2台，打桩机1台。 | | | | |
| 施工情况 | | 1. 升压站配电房基础砌砖，钢筋绑扎、支模，配电房、仓库房基础圈梁、构造柱浇筑。 2. 送出线路N19、N20基础浇筑，N21钢筋绑扎、支模，N10基础土方回填，N11土方开挖。 3. 光伏区今日沉桩165根，引孔180个。 | | | | | |
| 监理工作情况 | | 1. 旁站升压站配电房、仓库房基础圈梁、构造柱浇筑。 2. 旁站送出线路N19、N20基础浇筑，验收N21基础钢筋模板，旁站N10土方回填。 3. 巡视光伏区东沟子、汪家院引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。 | | | | | |
| 意见、结果  检查问题、处理措施、 | |  | | | | | |
| 或其他  协调内容 | |  | | | | | |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | | | 总监**：王立杰** | | | | |