监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

| 日期 | 2023 年 6 月 9 日 星期 五 |  |  | 天气 | 多云 | 气温 | 16~32℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩直径300mm，桩长6米，到场120根。检查合格。 |  |  |
| 施工方人员动态：升压站施工人员20人，送出线路施工人员12人，光伏区施工人员13人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机2台，打桩机2台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工情况 |  | - 升压站消防水池基础止水钢板焊接、运维楼基础垫层支模。 - 送出线路N8基础支模，N11、N12垫层支模完成，N23基础开挖。 - 光伏区东沟子、汪家院今日沉桩168根，引孔132个。 |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 |  | - 检查升压站止水钢板焊接质量，运维楼垫层支模质量。 - 检查送出线路N8基础支模板质量，N11、N12垫层支模板质量，N23土方开挖质量和安全。 - 巡视光伏区东沟子、汪家院引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。 |  |  |  |  |  |
| 意见、结果 检查问题、处理措施、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 或其他 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  | 总监：王立杰 |  |  |  |  |