监　理　日　志

日期：   2022    年  08  月 13日　             天气：晴

星期：   六   气温：  26-39℃

工程名称:  中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1、编写监理资料。 2、巡视施工现场。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | 施工人数：12人 - 龙门架焊接及安装完成80% - 交流桥架安装完成80% - 2#辅料库、三元前驱体车间接地安装完成100%，逆变器接线安装完成100% - 材料加工完成100% |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 梁智豪 |  |
| 记录人: 梁智豪 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 杜召栋 |