**监 理 日 志**

日期：2024年 01月05日 天 气:多 云

星期：五 气 温：12/22℃

项目名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查； 2. 预应力高强混凝土管桩到场3车67根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；   3.编写设备材料开箱检查记录1份、平行检查记录1份、旁站监理记录1份、安全监理旁站记录1份。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | |
| 浙江阳明电力建设有限公司 | 1.光伏区敷设2X300电缆，施工人员9名；  2.光伏区安装支架、檩条、拉筋、抱箍，施工人员23人；  3.光伏区清洗组件、倒运材料，施工人员10人；  4.光伏区管桩桩头除锈刷底漆和面漆，施工人员3名；  5.T5T7箱逆变一体机桩基施工，补桩机2台，施工人员6名。 | |
| 其他事项 |  |  | |
| 本日现场监理人员 | | | 贲振军 王洪伟 |
| 记录人：765c98fc60a273de918df0a8774c310 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 76d6f9d8ff6b8872db4e555e6518467 |