**监 理 日 志**

日期：2024年 01月08日 天 气:多 云

星期：一 气 温：14/23℃

项目名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 光伏区施工现场巡视检查； 2. 预应力高强混凝土管桩到场6车154根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；   3.编写设备材料开箱检查记录1份、平行检查记录1份、旁站监理记录1份、安全监理旁站记录1份。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | |
| 浙江阳明电力建设有限公司 | 1. 光伏区8#方阵打桩作业，施工人员4名，安全员1名，运桩船2艘，打桩船1艘，20吨吊车1辆； 2. 光伏区6#方阵补桩作业，施工人员3名，补桩机1台； 3. T4箱逆变一体机桩基施工，施工人员3名，补桩机1台； 4. 光伏区桩头刷面漆，施工人员3名； 5. 光伏区安装电缆桥架，电缆敷设，施工人员9名；   6.光伏区安装组件、支架、檩条、抱箍，施工人员36名；  7.光伏区倒运组件和支架，施工人员5人，叉车2辆，板车2辆；  8.光伏区清洗组件，施工人员8人；  9.施工项目部管理人员8名。（张小栋 章俊 汪武 王洪连 刘高洪 严文超 朱博文 罗闰） | |
| 其他事项 |  |  | |
| 本日现场监理人员 | | | 贲振军 王洪伟 |
| 记录人：765c98fc60a273de918df0a8774c310 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 76d6f9d8ff6b8872db4e555e6518467 |