监理工程日报

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2023年 02月24日 |  | 星期五 | 天气情况 |  | 晴 |  | 温度0~13℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 长刨材、削片间、备料间、切草间、主车间、成品库、贴面车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 施工人员：8人 管理人员：8人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 25T吊车一辆 叉车一辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | - 接地扁铁连接和固定 引下桥架安装 桥架打孔及穿线 对最后一批组件进行检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 | 最后一批组件到货（335片） |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理工作情况 | - 整理监理资料 2、巡视长刨材、削片间、备料间接地扁铁连接和固定 3、巡视切草间、主车间引下桥架安装 4、巡视成品库、贴面车间桥架打孔及直流电缆穿线 5、巡视组件检测 6、召开每周监理例会 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疫情管控 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 王劲 |  |  |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |

监理工程日报影像

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2023年02月24日 | 星期五 | 天气情况 | 晴 |  | 温度 0-13℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 写 人 | 王劲 |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |