监理工程日报

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2023年 03月20日 |  | 星期一 | 天气情况 |  | 阴 |  | 温度2~15℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 主车间、贴面车间、1#箱变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 施工人员：20人 管理人员：8人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | - 主车间清洗水管安装、贴面车间格栅板安装、1#箱变融纤 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理工作情况 | - 1、整理监理资料 2、主车间清洗水管安装3、贴面车间格栅板安装 4、巡查1#箱变融纤 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疫情管控 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 王相成 |  |  |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |

监理工程日报影像

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2023年03月20日 | 星期一 | 天气情况 | 阴 |  | 温度 2-15℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 写 人 | 王相成 |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |