XX项目

工

程

日

报

提交部门：   安徽跨江电力工程有限公司

编    制：          郝家乐

审    核:        郭俊兴、王立杰

批    准：       房慧刚、王 翮

日    期：          2023.8.11

工程日报表

施工日期：2023年8月11日

天气情况：多云（27℃至34℃ ）   湿度68%

- 一、开发情况

- 现已开发涡阳县7个乡镇（XX镇、XX镇...)，共签约2742户（63.066MW）；预计可开发量20户（xxMW），现每日签约约XX户。

- 1、当日开发情况

| - 开发计划 | - 签约户数 | - 开发人数 | - 开发负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 15户 | - 2742 | - 16 | - 胡宏清 |

- 当日计划开发完成率92%，未完成原因市场竞争大；当日拓展开发7个乡镇。

- 开发现存问题：1、目前开发市场竞争激烈，因为其他公司阳光房方案，农户反悔较多，开发进度缓慢。

- 应对措施：无

- 2、次日开发计划

- 计划开发7个乡镇，预计开发15户，计划拓展开发5个乡镇，开发人员20人。

- 二、勘探情况

- 累计勘探2724户，累计可安装XX户，预计可安装量XXMW。

- 1、当日勘探情况

| - 勘探计划 - （户） | - 勘探完成量 |  |  |  | - 开发负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 勘探户数 |  | - 可安装容量 - （MW） | - 勘探人数 |  |
|  | - 勘探户（户） | - 可安装户（户） |  |  |  |
|  | - 14 | - 10 | - 0.18 | - 2 | - 胡宏清 |

- 当日计划勘探完成率93.3%，未完成原因乡镇之间路程较远；当日勘探无效户原因因为别的公司阳光房政策，反悔户增多。

- 勘探现存问题：无

- 应对措施：无

- 2、次日勘探计划

- 计划勘探15户，勘探人员2人。

- 三、安装情况

- 累计组件安装1276户（30.0664MW），勘探未安装XX户（XXMW），设备安装完成共1276户（30.0664MW）。

- 1、当日安装情况

| - 安装计划 - （MW） | - 安装完成量 |  |  |  |  | - 安装负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 安装户数 - （户） | - 安装容量 - （MW） | - 反悔户数 - （户） | - 签约完成 - （户） | - 安装人数 |  |
| - 0.257 | - 9 | - 0.2413 |  |  | - 55 | - 郝家乐 |

- 当日计划安装完成率94%，未完成原因：无；当日反悔户原因：无。

- 当日支架安装9户、电气安装9户。

- 当日核容16户，核容具备安装16户（0.45198MW）。

- 安装现存问题：无

- 应对措施：无

- 2、次日安装计划

- 组件计划安装12户（0.251MW），电气计划安装12户，安装人员60人。

- 四、并网情况

- 累计并网501户（11.49066MW），已提交并网计划XX户（XXMW）。

- 1、当日并网情况

| - 并网计划 - （MW） | - 并网完成量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 并网户数 - （户） | - 并网容量 - （MW） | - 并网人数 | - 并网负责人 |
| - 2 | - 1 | - 0.0486 | - 2 | - 栗志齐 |

- 当日计划并网完成率50%，未完成原因：无。

- 当日资料提交XX户、核查16户、下表XX户、搭火XX户。

- 并网现存问题：无

- 应对措施：无

- 2、次日并网计划

- 计划并网2户（0.04MW），提交资料XX户，核查15户，下表XX户，搭火XX户，并网人员2人。

- 五、仓储情况

- 截至今日组件累计到货29.67184MW，累计出库XXMW，其中XX厂家XXMW...；支架累计到货东方神农厂家1087.45吨，累计出库XX吨；逆变器累计到货固德威厂家1611台，累计出库XX台；电缆累计到货东方神农厂家144751米，累计出库XX米；电表箱累计入库XX厂家XX个，累计出库XX个。

- 1、当日出入库情况

| - 组件（MW） |  |  | - 支架（吨） |  |  | - 逆变器（台） |  |  | - 仓储负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 入库 | - 出库 | - 库存 | - 入库 | - 出库 | - 库存 | - 入库 | - 出库 | - 库存 | - 赵家豪 |
| - 0.25704 | - 0.1566 | - 0.405 |  | - 4.8 | - 50.1 |  | - 3 | - 704 |  |

| - 电缆（米） |  |  | - 电表箱（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 入库 | - 出库 | - 库存 | - 入库 | - 出库 | - 库存 |

- 仓储现存问题：无

- 应对措施：无

- 2、次日出入库计划

- 计划到货XX厂家XXWp组件XX块（XXMW），出库XX块（XXMW）；支架计划到货XX吨，出库XX吨；逆变器计划到货XX台，出库XX台；电缆计划到货XX米，出库XX米；电表箱计划到货XX个，出库XX个。

- 3、库存预警值

- 组件：XXMW；支架：XX吨；逆变器XX台；电缆XX米；电表箱XX个。

- 六、现场安全情况

- 现场安全措施实施情况，当日不安全事件，现场安全存在问题等。

- 七、现场照片:

| 施工站班会 | 支架安装 |
| --- | --- |
| 组件安装 | 电气安装 |
| 搭火、并网 | 接地电阻检测 |