安徽涡阳300MW(一期120MW)户用分布式光伏发电项目

**工**

**程**

**日**

**报**

**提交部门： 安徽跨江电力工程有限公司**

**编 制： 郝家乐**

**审 核: 郭俊兴、王立杰**

**批 准： 房慧刚、王 翮**

**日 期： 2023.8.31**

工程日报表

施工日期：2023年8月31日

**天气情况：多云转晴（**18℃至30℃ ） 湿度69%

**一、开发情况**

现已开发涡阳县15个乡镇（高公镇、公吉寺镇、楚店镇、高炉镇、新兴镇、牌坊镇、青疃镇、石弓镇、义门镇、陈大镇、西阳镇、龙山镇、标里镇、临湖镇、花沟镇)，共签约3056户（70.288MW）；预计可开发量15户（0.3MW），现每日签约10户。

1、当日开发情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发计划 | 签约户数 | 开发人数 | 开发负责人 |
| 20户 | 34 | 19 | 胡宏清 |

当日计划开发完成率170%，未完成原因市场竞争大；当日拓展开发10个乡镇。

开发现存问题：1、目前开发市场竞争激烈，因为其他公司阳光房方案，农户反悔较多，开发进度缓慢。

应对措施：无

2、次日开发计划

计划开发10个乡镇，预计开发20户，计划拓展开发5个乡镇，开发人员25人。

**二、勘探情况**

累计勘探3045户，累计可安装1497户，预计可安装量36.12MW。

1、当日勘探情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘探计划  （户） | 勘探完成量 | | | | 开发负责人 |
| 勘探户数 | | 可安装容量  （MW） | 勘探人数 |
| 勘探户（户） | 可安装户（户） |
| 25 | 25 | 21 | 0.46 | 3 | 胡宏清 |

当日计划勘探完成率100%，未完成原因乡镇之间路程较远；当日勘探无效户原因：因为别的公司阳光房政策，反悔户增多。

勘探现存问题：无

应对措施：无

2、次日勘探计划

计划勘探:25户，勘探人员3人。

**三、安装情况**

累计组件安装1472户（34.643MW），勘探未安装44户（1.477MW），设备安装完成共1472户（34.643MW）。

1、当日安装情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装计划  （MW） | 安装完成量 | | | | | 安装负责人 |
| 安装户数  （户） | 安装容量  （MW） | 反悔户数  （户） | 签约完成  （户） | 安装人数 |
| 0.36 | 19 | 0.4816 |  |  | 70 | 郝家乐 |

当日计划安装完成率134%，未完成原因：下雨未完成；当日反悔户原因：无。

当日支架安装19户、电气安装19户。

当日核容9户，核容具备安装9户（0.20844MW）。

安装现存问题：无

应对措施：无

2、次日安装计划

组件计划安装14户（0.38MW），电气计划安装14户，安装人员80人。

**四、并网情况**

累计并网526户（12.01962MW），已提交并网计划XX户（XXMW）。

1、当日并网情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 并网计划  （MW） | 并网完成量 | | | |
| 并网户数  （户） | 并网容量  （MW） | 并网人数 | 并网负责人 |
| 0.045 | 1 | 0.02916 | 2 | 栗志齐 |

当日计划并网完成率64.8%，未完成原因：无。

当日资料提交0户、核查9户、下表0户、搭火0户。

并网现存问题：8月10日县发改委已下发文件，没有备案的不能下表并网，要求橙色区域配置50%储能电站，黄色区域配置20%储能电站，现在供电局正在核实各镇村头变和变电站容量，目前689户待备案户用正在等待供电局核实变压器和变电站容量。

应对措施：无

2、次日并网计划

计划并网2户（0.045MW），提交资料XX户，核查10户，下表XX户，搭火XX户，并网人员2人。

**五、仓储情况**

截至今日组件累计到货36.66698MW，累计出库35.73536MW，其中常熟亿晶光电厂家7.4648MW，浙江宏阳光电8.40232，合肥中南7.21154江苏中清7.2498；华耀科技1.3578支架累计到货天津东方神农厂家807.17吨，累计出库776.57吨；逆变器累计到货禾望厂家1576台固德威厂家692台，累计出库1474台；电缆累计到货圣益自动化厂家3406米，累计出库2247.4米；电表箱累计入库圣益自动化厂家1393个，累计出库1322个。

1、当日出入库情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组件（MW） | | | 支架（吨） | | | 逆变器（台） | | | 仓储负责人 |
| 入库 | 出库 | 库存 | 入库 | 出库 | 库存 | 入库 | 出库 | 库存 | 赵家豪 |
| 36.66698 | 35.73536 | 1.55682 | 807.17 | 776.57 | 22.7 | 2268 | 1474 | 786 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆（米） | | | 电表箱（个） | | |
| 入库 | 出库 | 库存 | 入库 | 出库 | 库存 |
| 3406 | 2247.4 | 1158.6 | 1393 | 1322 | 71 |

仓储现存问题：无

应对措施：无

2、次日出入库计划

计划到货0厂家0Wp组件0块（0MW），出库0块（0MW）；支架计划到货0吨，出库0吨；逆变器计划到货0台，出库0台；电缆计划到货0米，出库0米；电表箱计划到货0个，出库0个。

3、库存预警值

组件：1.1MW；支架：30吨；逆变器50台；电缆200米；电表箱100个。

**六、现场安全情况**

现场安全措施实施情况，当日不安全事件，现场安全存在问题等。

**七、现场照片:**

|  |  |
| --- | --- |
| **施工站班会** | **支架安装** |
| 8cac65a4ac9647fa05904d828ed5a9b | 1deab6300460908c4b4257228c75699 |
| **组件安装** | **电气安装** |
| **8e32cbf73be03349f20deb7e9458a88** | **4c18bf2c28666c9f0aae3633bd8c3a6** |
| **搭火、并网** | **接地电阻检测** |
|  | **24c8dbac27bdd7e0047fa07c909b8c8** |