**监 理 日 志**

**工程名称**：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年03 月 12日 星期日  | 天气 | 阴 | 气温 | 16℃至6℃ |
| 监理人员动态：5人 | 材料进场、见证取样、合格情况：  |
| 施工方人员动态：150人 |
| 打桩机2台，挖掘机5台，水上打桩船2台，顶管机1台，汽油发电机2台，柴油发电机1台 |
| 施 进工 度部 情位 况 | 光伏区施工内容：1、水上打桩；2、组件安装33块，累计8250块；3、支架安装2组。升压站施工内容：1、电缆敷设就位；2、升压区域设备接地焊接、刷漆。3、电缆沟清理，场地安全文明卫生清理。集电线路施工内容：1、J5转角井回填土完成；2、J4转角井安装模板、绑扎钢筋；3、J3接头井绑扎底板钢筋完成。 |
| 检 的查 问发 题现 | 1. 辅助用房外墙保温施工、屋面防水施工，符合设计要求。
2. 综合楼室内抹灰、垫层钢筋网片浇筑混凝土，符合要求。
3. 集电线路电缆井支模板，符合要求。
4. 升压站综合楼外墙保温锚钉拉拔试验旁站，符合设计要求。
 |
| 处 意理 见措 结施 果 |  |
| 协 或调 其内 他容 | 暂无 |
| 记录人： | 总监（总监代表）签阅： |