**监 理 日 志**

**工程名称**：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年03 月 13日 星期一  | 天气 | 晴 | 气温 | 16℃至6℃ |
| 监理人员动态：5人 | 材料进场、见证取样、合格情况：1、电缆线管进场检查；  |
| 施工方人员动态：150人 |
| 打桩机2台，挖掘机5台，水上打桩船2台，顶管机1台，汽油发电机2台，柴油发电机1台 |
| 施 进工 度部 情位 况 | 1、光伏区施工内容：1、水上打桩203根；2、组件安装460块，累计12763块；3、支架安装5组；4、桩头除锈234根；升压站施工内容：1、综合楼保温挂网施工完成35%，内墙抹灰完成70%；2、储能周围电缆沟开挖90％，砌筑完成90%；3、辅房保温完成90%；4、综合楼屋顶防水做闭水试验；5、辅房屋顶防水完成100%，做闭水试验。集电线路施工内容：1、J4转角井安装模板、绑扎钢筋完成；2、J3接头井绑扎墙板钢筋、制模板；3、1#至2#箱变开挖电缆沟。 |
| 检 的查 问发 题现 | 1. 辅助用房外墙保温施工、屋面防水施工，符合设计要求。
2. 综合楼室内抹灰、垫层钢筋网片浇筑混凝土，符合要求。
3. 集电线路4#电缆井支模板，符合要求。
4. 升压站预制舱电缆敷设，符合设计要求。
5. 光伏区高压电缆沟开挖，深度符合要求。
 |
| 处 意理 见措 结施 果 |  |
| 协 或调 其内 他容 | 暂无 |
| 记录人： | 总监（总监代表）签阅： |