.

**监理工作日记**

## 项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023年 08月22日 星期：二 | 天气：多云 |  气温：23-31℃ |
| 监理人员动态：1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：  |
| 施工人员动态：8人 |
| 施工机械动态： |
| 施工进度情况 | 现场今天储能设备基础支模，开挖车棚基础。 |
| 检查发现的问题 |  车棚基础图纸的西边第四个柱基在原有消防砂箱处，无法按图施工，已下发监理工作联系单。 |
| 处理措施、意见、 |    |
| 协调内容及其它 |    |
| 记录人 |  | 总监签阅 |  |