.

**监理工作日记**

## 项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023年 08月24日 星期：四 | 天气：多云 |  气温：21-31℃ |
| 监理人员动态：1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：  |
| 施工人员动态：7人 |
| 施工机械动态： |
| 施工进度情况 | 现场今天储能设备基础拆模，清理防火墙基础并初步砌筑，车棚基础放线。 |
| 检查发现的问题 |  进场非黏土实心砖、砂、水泥未报审及取样送检并出具砂浆配合比而擅自施工。 |
| 处理措施、意见、 |   下发监理工程师通知单007，要求总包单位取样送检出具报告及砂浆配合比后按要求施工。 |
| 协调内容及其它 |   今天签字盖章白图到场，准备明天图纸会审。 |
| 记录人 |  | 总监签阅 |  |