监 理 日 报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | 日期 | 2023.01.06 |
| 天气 |  晴 | 风力 | 西风3级 | 温度 | 4-18℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：1、现场5名施工人员安装支架底座，3名管理人员放线定位。2、今天进场8名施工工人，并做好安全、技术交底，熟悉施工现场。 |
| 明日工作计划 | 1. 车身车间光伏支架定位放线，安装支架底座。
 |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场4000个，组件共到场6510块。 |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视车身车间屋面。
2. 整理监理资料。
 |
| 其他事项或协调问题 |  |

 本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字描述 | 安装支架底座 |  安装支架底座 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装底座01.06.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装支架底座01.06.jpg |
| 文字描述 | 支架底座放线定位 |  |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\放线定位01.06.jpg |  |