监 理 日 报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | 日期 | 2023.01.10 |
| 天气 |  晴 | 风力 | 东风3级 | 温度 | 6-16℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：1、现场3名施工人员支架配料及试安装支架。 |
| 明日工作计划 | 1. 车身车间光伏支架、组件安装。
 |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场4000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场2405根。 |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视车身车间屋面。
2. 整理监理资料。
 |
| 其他事项或协调问题 |  |

 本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字描述 | 安装支架 |  安装支架 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装组件支架01.10.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装支架01.10.jpg |
| 文字描述 | 支架配料  |  |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\支架配料01.10.jpg |  |