监 理 日 报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | | 日期 | 2023.01.13 | | |
| 天气 | 小雨 | 风力 | 东北风3级 | 温度 | 8-19℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：  1、现场10名施工人员安装支架及质量检查。 | | | | |
| 明日工作计划 | 1. 车身车间光伏支架、组件安装。 | | | | |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场4000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场2405根。 | | | | |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视车身车间屋面。 2. 整理监理资料。 | | | | |
| 其他事项或协调问题 |  | | | | |

本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字  描述 | 安装支架 | 现场检查 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\f4d3b79b53abd93678e7727692c3ccc.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\5292ac624b39e01489f0996b4909096.jpg |
| 文字描述 |  |  |
| 照片 |  |  |