监 理 日 报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | | 日期 | 2023.01.15 | | |
| 天气 | 阴 | 风力 | 东北风3级 | 温度 | 0-1℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：  1、现场10名施工人员整理现场。 | | | | |
| 明日工作计划 | 1. 因屋面有积雪，工人准备撤场。 | | | | |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场4000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场2405根。 | | | | |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视车身车间屋面。 2. 整理监理资料。 3. 下发工程暂停令 | | | | |
| 其他事项或协调问题 |  | | | | |

本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字  描述 | 整理现场 | 做好材料防护措施 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\f0679c0f1d6ecd5cb2c05906dbb6eb9.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\98ac03f1b22e41dc50f2dd83e69b2bc.jpg |
| 文字描述 |  |  |
| 照片 |  |  |