监 理 日 报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | 日期 | 2023.02.12 |
| 天气 | 小雨 | 风力 | 北风5级 | 温度 | 5-9℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：1、现场12名施工人员安装车身车间屋面组件支架。 |
| 明日工作计划 | 1. 安装组件支架。
 |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场8000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场2405根。 |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视车身车间屋面。
2. 整理监理资料。
3. 参加业主组织的进度会议。
 |
| 其他事项或协调问题 |  |

 本日现场监理人员： 记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字描述 | 安装支架 |  班前早会 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装支架02.12.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\班前早会02.12.jpg |
| 文字描述 |   |  |
| 照片 |  |  |